## OPEN
DORPSRAAD ZWARTEWAAL
Actiepuntenlijst
Nr | Actiepunt | Melding | Verantwoordelijk | Omschrijving | Afkomstig uit | Status | Beantwoording / terugkoppeling stand van zaken
1 | Trappetjes/schuine asfalt Achterweg | Melding grijs |  | De trappetjes en schuine asfalt bij de Achterweg verdienen aandacht. Glad/schuin samen op te pakken in het voorjaar met de beschoeiing. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Open | Wordt (najaar) 2022 uitgevoerd.
2 | Verzoek andere plaats ondergrondse container | Melding afval |  | De ondergrondse container geeft veel hinder voor de aanliggende woning. Men verzoekt een andere plaats, misschien in combinatie met de nieuwbouw aan de overzijde? Aanvulling: Mario ten Hoor geeft aan dat de bewoners last hebben van stank en vliegen (vooral zomers). De ondergrondse container staat vlak voor de deur. Wethouder Schoon geeft aan met Peter van der Borgt te zullen bezien of er een alternatief (verplaatsing) mogelijk is. Daarbij wordt direct opgemerkt dat rekening gehouden moet worden met onder andere de verplichting van maximale loopafstanden. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 B.O. d.d. 29.03.22 | Open
3 | Ongebruikte plantenbak | Melding groen |  | Er staat een ongebruikte plantenbak, mogelijk nieuwe plek voor een boom. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Open
4 | Wegwijsbordjes | Melding grijs |  | De wegwijsbordjes zijn niet goed en nieuwe locaties missen. Galerie en Museum graag in combinatie met aanwijzing parkeren meenemen. Aanvulling: Peter Zanen benadrukt in het kader van het geven van bekendheid aan het visserijmuseum dat een wegwijsbordje aan het begin van het dorp zeer wenselijk is. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 B.O. d.d. 29.03.22 | Open
5 | Losse lantaarnpaal Achterweg 2-4 | Melding Moon |  | Lantaarnpaal naast Achterweg2-4 staat los. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Open | De melding is in het systeem van Moon gezet.
6 | Rotonde van Zwartewaal op N-218 |  |  | De rotonde van Zwartewaal op de N-218 zou het visitekaartje voor de entree van het dorp kunnen worden. Hoe dit te realiseren? Wanneer? Wethouder Schoon geeft aan in overleg te treden met de provincie om hieromtrent goede afspraken te maken. Of de provincie houdt dit in eigen beheer of de gemeente kan het onderhoud (betaald) overnemen zoals op sommige plekken in Brielle. | B.O. d.d. 29.03.22 | Open
7 | Staat van onderhoud dijken Zwartewaal | Melding waterschap |  | De staat van onderhoud van de Maasdijk is erg zorgelijk. Peter Zanen plaatst een kanttekening bij dit punt. Het gaat niet alleen om de Maasdijk, maar om diverse dijken in Zwartewaal. Hieronder ook de Wieldijk en Bernissedijk. De staat van het wegdek en bermen is slecht. Toegezegd wordt dat wethouder Van der Kooi dit signaal over de staat van (onderhoud van) de dijken zal delen met het waterschap. | B.O. d.d. 29.03.22 | Open | Update 05.10.22: Er wordt herhaaldelijk contact gezocht met Mark van Galen van WSHD, maar helaas tot op heden nog steeds zonder resultaat.
8 | Verzoek beplanting Van der Tuinsingel waar opschot verwijderd is | Melding groen |  | Naast het bruggetje tot aan de hoek van de Van der Tuinsingel is het opschot aan de achterkant van de Clausstraat verwijderd. Bewoners kijken nu tegen de kliko’s van de Clausstraat aan en willen graag beplanting terug. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
9 | Achterpad in Stoombootsteeg | Melding grijs |  | De vraag wordt gesteld van wie het achterpad in de Stoombootsteeg is. In het kiezelpad staat veel onkruid. In het verleden is aangegeven dat dit niet van de gemeente zou zijn, maar dit wordt betwist door de bewoners. Dit zal nog worden uitgezocht. Op de vraag welke inrichting (kiezels of stenen) wenselijk is voor deze steeg is het antwoord onverschuldigd gebleven, omdat de bewoners hier nog niet uit waren. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
10 | Heg tegenover Stoombootsteeg IB/IC | Melding groen |  | Tegenover de Stoombootsteeg IB/IC staat een hoge heg. De gemeente zou deze heg hebben neergezet voor de eigenaar van het terrein. De vraag is wie nu verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze heg. De aangrenzende parkeerplek kan nu namelijk niet gebruikt worden door uitstekende takken. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
11 | Zalmlaan | Melding grijs |  | 1. de bestrating is slecht teruggelegd na ingraven kabels; 2. Het grasveld is compleet vernield tijdens de aanleg van de kabels door de metalen rijplaten. De vraag is of de schildjes met lint (neergezet om het gras te kunnen laten groeien) in ieder geval kunnen worden verwijderd. Opgemerkt wordt bovendien dat ooit in het parkeerplan op deze locatie parkeerplekken waren ingetekend; 3. parkeerprobleem Zalmlaan door boottoeristen (mede aangegeven door bewoners van het Noordeinde): verzoek is om parkeervakken te maken/toe te wijzen; | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
12 | Zalmlaan 10 | Melding RO |  | Aan de Zalmlaan 10 loopt al jaren een "verbouwing" met 2 illegaal geplaatste containers. Bouw- en woningtoezicht is hiervan op de hoogte. De situatie ter plekke is aanschouwd en het terrein is afgezet met hekken voorzien van groene doeken. Wethouder Van der Kooi geeft aan deze kwestie intern nogmaals te bespreken. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
13 | Driesprong Havenkade - Elfwekenlaan - Dorpstraat/Noordeinde | Melding grijs / verkeer |  | De driesprong Havenkade – Elfwekenlaan – Dorpstraat/Noordeinde is een onoverzichtelijk punt met vaak wielrenners die midden over de weg van het Noordeinde komen razen. Het verzoek is of hier één of meerdere verkeerspiegels kunnen worden opgehangen. Dit zal bekeken worden. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
14 | Onkruid in brandgangen/stegen | Melding groen |  | In diverse brandgangen / stegen tussen de huizen is veel onkruid. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
15 | Verzakte straten | Melding grijs |  | Diverse straten zijn aan het verzakken bijvoorbeeld Hollemarestraat, Gootsehoek en Ossewei. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
16 | Wateroverlast thv Willem Alexanderstraat 10 | Melding grijs |  | Wateroverlast ter hoogte van Willem Alexanderstraat 10: kan hier een put worden geplaatst? Aangegeven wordt dat dit met reparatie van de straat verholpen kan worden; | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
17 | Julianalaan 23/brandgang achter Bernardstraat | Melding grijs / groen |  | Julianalaan 23: de brandgang achter de Bernardstraat bevat vele losse en omhoog liggende tegels. Grote boomvormige struiken die de tegels omhoog drukken met de wortels. Het plantsoen achter deze woning is in slechte staat. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
18 | Trap Achterdijk / Julianalaan 31 | Melding grijs |  | Trap van de Achterdijk/ Julianalaan 31 slechte staat. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
19 | Onkruid tegen hekje Noordeinde 22 | Melding groen |  | Tegen het hekje van de Noordeinde 22 groeit gras/onkruid op. De 92 jarige bewoonster kan dit niet meer zelf verwijderen. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
20 | Gladheid Stoombootsteeg | Melding groen |  | De Stoombootsteeg is weer glad door onkruid en groenvorming. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
21 | Kapotte lantaarnpaal Stoombootsteeg | Melding verlichting |  | De lantaarnpaal in de Stoombootsteeg (verstopt tussen de bomen) is kapot. Dit is al gemeld, maar er is geen opvolging aan gegeven. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
22 | Zijweg naast Zalmlaan 23 |  |  | De zijweg naast de Zalmlaan 23 schoonmaken. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
23 | Onkruid middenberm Zalmlaan | Melding groen |  | Onkruid middenberm Zalmlaan ter hoogte van de nummer 21 en 23. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
24 | Parkeerplaats Elfwekenlaan | Melding grijs |  | Elfwekenlaan parkeerplaats opnieuw bestraten nu achter het Noordeinde 10 de plassen blijven staan. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
25 | Bestrating (stoep) Beatrixplein | Melding grijs |  | Bestrating (stoep) Beatrixplein ligt los waardoor je veelvuldig je verstapt. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
26 | Oude tramdijk | Melding groen |  | De oude tramdijk wordt langzamerhand onbegaanbaar door verwildering met braam en brandnetels. De oude tramdijk loopt vanaf Molendijk 2 en achterlangs de percelen van Molendijk 4 en 6 tot Molendijk 8. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
27 | Bomen achter huizen Hollemarestraat (thv nummer 21) | Melding groen |  | De bomen achter de huizen aan de Hollemarestraat (ter hoogte van nummer 21) zijn erg hoog aan het worden. Zouden gesnoeid mogen worden voordat ze afbreken of omwaaien. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
28 | Voetpad Hollemarestraat | Melding grijs |  | Voetpad Hollemarestraat langs de kippenweide naar voetbalveld heeft veel losliggende tegels. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open
29 | Paaltjes Hollemarestraat/Gootsehoek | Melding grijs |  | Hollemarestraat/Gootsehoek: diverse paaltjes zijn rot of eruit gereden door verkeer. | Wijkschouw d.d. 25.11.22 | Open

## GEREED
DORPSRAAD ZWARTEWAAL
Actiepuntenlijst
Nr | Actiepunt | Melding | Verantwoordelijk | Omschrijving | Afkomstig uit | Status | Beantwoording / terugkoppeling stand van zaken
1 | Groen uitgeslagen lantaarnpalen |  |  | Er wordt geconstateerd dat veel lantaarnpalen groen zijn uitgeslagen. Zolang de kap voldoende licht geeft zal de paal niet worden schoongemaakt. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
2 | Klachten kwaliteit bruggen |  |  | Er zijn vele klachten over de kwaliteit van de bruggen binnengekomen. Slechte planken of glad door aanslag. De bedoeling is om de bruggen te vervangen maar door leveringsproblemen wordt de planning niet gehaald. Gemeente heeft er aandacht voor. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
3 | Snelheid en vrachtverkeer Henri Fordstraat | Melding BOA |  | Er wordt gesproken over de snelheid en vrachtverkeer over de Henri Fordstraat. Dorpsraad ziet graag snelheid beperkende maatregelen. Mogelijk is dit mee te nemen in de het her in te richten gedeelte van de weg. Soortgelijke melding is ook via de mail gekomen over het Noordeinde. Daar rijden vooral wielrenners roekeloos en hard, wat gevaarlijke situaties oplevert. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Betreffende de Henry Fordstraat hebben metingen in juli 2021 plaatsgevonden. Er is 7 dagen per week en 24 uur per dag gemeten. De cijfers geven niet aan wat u als dorpsraad aangeeft. De uitslagen zijn allemaal netjes binnen de normen die met de politie zijn afgesproken. Deze cijfers geven dan ook geen reden tot uitvoering van maatregelen. Betreffende het Noordeinde heeft de laatste meting in 2019 plaatsgevonden. Bij de bebouwde komgrens richting Maasdijk. De cijfers daar zijn wisselend. Deels boven de norm en deels onder de norm. Onduidelijk is nog wat de cijfers zijn als halverwege het Noordeinde gemeten wordt. De verwachting is dat daar de snelheden aanmerkelijk lager zullen liggen. Dat zou gemeten moeten worden, zeker voordat eventuele herinrichting kan worden meegenomen in een vervolgtraject. Gezien de smalle wegen en vele zijstraten is het voor ons moeilijk te geloven dat er zo hard gereden wordt. Incidenteel zal dit best gebeuren, maar in grote lijnen zullen naar onze mening de cijfers binnen de norm blijven. De gemeente kan niet inrichten gebaseerd op excessen. De opmerkingen kunnen worden meegenomen in de uitwerking van de leefbaarheidsvisie Zwartewaal. Daar is de Dorpsraad Zwartewaal volgens mij ook onderdeel van. Verder is het voor ons Inrichting technisch moeilijk om de roekeloosheid van wielrenners aan banden te leggen. Dit is meer voor de handhaving door politie. Inrichting technisch zijn drempels de beste manier om snelheid vermindering te genereren. Echter ook gemotoriseerd verkeer zal over deze drempels moeten nemen. Drempels bij slecht / niet onderheide huizen zijn funest (trillingen en geluid door remmen en optrekken) voor de staat van de huizen en dragen zeker niet bij aan het woongenot van de bewoners.
4 | Overhangende takken grote boom overkant Gaffelaar | Melding groen |  | De grote boom aan de overkant van de Gaffelaar heeft overhangende takken. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
5 | Put pad naast Julianalaan 39 | Melding grijs |  | Bij het pad naast Julianalaan 39 blijft water staan omdat de put niet goed zit. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
6 | Overhangend groen pad naast Bernhardlaan 14 | Melding BOA |  | Pad naast Bernhardlaan 14 is slecht begaanbaar door overhangend groen. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
7 | bosschage Julianaplein 10 | Melding groen |  | De bosschage bij Julianaplein 10 is erg hoog en groot. Het geeft in het donker een onveilig gevoel. Graag snoeien. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
8 | Overlast boom Hellehoek 9 | Melding groen |  | Bij Hellehoek 9 staat een grote boom die overlast geeft. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
9 | Tegels rond container 2021 | Melding grijs |  | Tegels liggen niet goed rond container 1021. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
10 | Verzoek stukje stoep | Melding grijs |  | Aan de andere zijde wordt om een stukje stoep gevraagd. Ter plaatse bekeken en dit is niet te maken. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
11 | Tegels bij pad Gootsehoek 19 | Melding grijs |  | Scheve en hoge tegels bij het pad Gootsehoek 19. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
12 | Bosschage Gootsehoek 11 en 21 | Melding groen |  | De bosschage tussen Gootsehoek 11 en 21 is veel te groot geworden. Bewoners vragen dit te snoeien maar niet kort op de grond te zetten. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
13 | Struiken langs woning Hollemarestraat 41 | Melding groen |  | De struiken langs de woning Hollemarestraat 41 kort zetten i.v.m. zijraam. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
14 | Afvalbakken Gootsehoek en Willem Alexanderlaan | Melding grijs |  | De afvalbakken tussen Gootsehoek en Willem Alexanderlaan waren vol en nu allemaal poepzakjes op de grond ernaast. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
15 | Doorgang lantaarnpaal 10 en heg Hollemarestraat | Melding BOA |  | Doorgang tussen lantaarnpaal 10 Hollemarestraat en de heg is te smal. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Heg is gesnoeid.
16 | Sloopcontainer Hollemarestraat 27 | Melding BOA |  | Sloopcontainer staat al lang op straat (hollemarestraat 27) en geeft rommel. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | De container is verwijderd.
17 | Afgebroken verkeerspaaltje Hollemarestraat 7 | Melding grijs |  | Er is een verkeerspaaltje afgebroken bij Hollemarestraat 7. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
18 | Verstopte putten Hollemarestraat 3 | Melding grijs |  | De putten bij Hollemarestraat 3 zijn verstopt. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
19 | Verzoek klepje vuilnisbak Hollemarestraat 1 | Melding grijs |  | Er wordt verzocht om een klepje op de vuilnisbak Hollemarestraat 1 ivm stank. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
20 | Vegen pad naar Groene Kruisweg | Melding groen |  | Het pad naar de groene kruisweg wordt veel gebruikt maar is glad door de gevallen bladeren, graag vegen | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Wordt meegenomen Dorpshart Zwartewaal.
21 | Parkeervak Henri fordstraat / gezaagde boom | Melding groen |  | Er is een boom gezaagd (henri fordstraat) maar parkeervak is niet vernieuwd. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Wordt meegenomen in herinrichting Henri Fordstraat 2022 (nader tijdspad is nog onbekend).
22 | Overhangend groen Elfwekenlaan 1 | Melding BOA |  | Overhangend groen bij Elfwekenlaan 1. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Mevrouw gesproken en deze gaf aan dat zij met buurtbemiddeling heeft gesproken en deze hebben toegezegd dat zij de containers op het pad mogen laten staan. Mevrouw is 91 en krijgt de containers niet meer over de rand getrokken. Haar schoonzoon komt in mei om een schutting te bouwen met een inham voor de containers. Dan is het overhangend groen ook gelijk opgelost.
23 | Achterpad tussen Elfwekenlaan en Noordeinde | Melding BOA |  | Achterpad tussen Elfwekenlaan en Noordeinde is van gemeente maar staan containers en heeft overhangend groen. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Zie punt 36.
24 | Auto over voetpad Hofkespad | Melding BOA |  | Er rijden auto’s over het voetpad (Hofkespad) naar de kerk. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Het gebeurt inderdaad en wordt ook door BOA's waargenomen, als zij het zien wordt er tegen opgetreden.
25 | Groenstrook naast pad P.W. Alexanderlaan 17 | Melding groen |  | Groenstrook naast het pad P.W. Alexanderlaan 17 bevat platgetrapte planten, kale plekken en een zaailing die weg kan. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Beplanting is binnen, wordt binnenkort ingeboekt. Update coördinator wijkschouw dorpsraad d.d. 14.06.22 = gereed
26 | Plantsoen Gootsehoek 67 | Melding groen |  | In het plantsoen bij Gootsehoek 67 blijft heel lang water staan en zijn planten dood gegaan. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Uitvoering voorjaar 2022. Update coördinator wijkschouw dorpsraad d.d. 14.06.22 = gereed
27 | Bestrating Ossewei | Melding grijs |  | De bestrating aan de Ossewei is na het leggen van de glasvezelkabel schots en scheef. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Aanvulling B.O. 29.03.22: De vraag is of hier nog een verplichting van de aannemer ligt. De burgemeester verzoekt om de aannemer hierop nog aan te spreken. Update 25.04.22: In de kernen Vierpolders en Zwartewaal is er vorig jaar glasvezel aangelegd en het zou inderdaad kunnen dat er nog nazetting is opgetreden. Op dit werk zit nog wel garantie en op 31-5 gaat Job Roskam samen met Jan Touw de gebieden bekijken waar er glasvezel is gelegd. Als blijkt dat betreffende melding daar ook onder valt dan nemen we dat op met de aannemer die het glasvezel heeft aangelegd. Update 17.06.22: de situatie is ter plaatse bekeken en alles zag er goed uit. Een en ander is dus verholpen door de aannemer. ingeboekt. Update coördinator wijkschouw dorpsraad d.d. 14.06.22: lijkt nu gereed, is nog niet mooi vlak maar dat komt waarschijnlijk door te zwaar verkeer over dit voetpad.
28 | Havenpleintje | Melding groen |  | Het havenpleintje kan wat vrolijkheid gebruiken door nieuwe beplanting en het onkruid regelmatig verwijderen. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Wordt meegenomen in reguliere onderhoud. ingeboekt. Update coördinator wijkschouw dorpsraad d.d. 14.06.22 = gereed
29 | Slechte beschoeiing naast trap Achterweg 2 | Melding grijs |  | De beschoeiing naast de trap Achterweg 2 is slecht. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Wordt (najaar) 2022 uitgevoerd. Update coördinator wijkschouw dorpsraad d.d. 14.06.22 = gereed
30 | Verzoek extra lantaarnpaal of snoeien bosschage hoek achter brandweer | Melding groen |  | De hoek achter de brandweer is donker in de winterperiode. Gevraagd wordt om een extra lantaarnpaal of het snoeien van de bosschage. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Wordt meegenomen in Dorpshart Zwartewaal (skatepark). Aanvulling B.O. 29.03.22: aangegeven wordt dat het pad richting de bushalte door sommige bewoners als ‘eng’ ervaren wordt. Dit is een reden voor de burgemeester om hieraan prioriteit te geven. De opmerking ‘wordt meegenomen in Dorpshart Zwartewaal (skatepark)’ kan door de dorpsraadleden niet toegelicht worden. Beantwoording per mail 15.07.22: Tijdens het bestuurlijk overleg is aangegeven dat het pad richting de bushalte door sommige bewoners als ‘eng’ ervaren wordt. Direct in april is de situatie ter plaatse bekeken. Op dat moment viel het met de bosschage mee. Vervolgens is er naar de verlichting gekeken. Volgens het beheerprogramma staan er langs het pad naar de bushalte voldoende lichtmasten. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat door laag hangende takken de verlichting minder goed effect heeft. Van onze eerste medewerker groen heb ik inmiddels vernomen dat ze volgende week gaan starten met het snoeien en dat geprobeerd zal worden om in Zwartewaal te beginnen. Indien bewoners een onveilig gevoel ervaren (tijdens de donkere dagen), is een alternatieve route (voorlangs bij de brandweer) wellicht een oplossing.
31 | Zalmlaan 10 |  |  | Peter Zanen stelt Zalmlaan 10 aan de orde. Het verbouwingsplan is ingediend en goedgekeurd. Er gebeurt echter niets. Er staan al jarenlang twee containers (waarvoor geen vergunning lijkt te zijn aangevraagd). De troep wordt groter en groter. Kan hier naar gekeken worden ook al betreft het particulier terrein? De burgemeester geeft aan dat hiernaar gekeken zal worden. Aanvullend verzoek per mail d.d. 14.06.22: Verder is tijdens het bestuurlijk overleg van 29 maart j.l. onder punt 4 'Wat verder ter tafel komt' door mijzelf aandacht gevraagd voor de (wan) toestand rond het pand Zalmlaan 10 te Zwartewaal. Dit duurt al ruim 5 (vijf) jaar. Die situatie is nog steeds niet veranderd. Alleen nog maar slechter geworden. Eigen foto's ervan indien gewenst beschikbaar. Heeft Bouw- en Woningtoezicht daar na het bestuurlijk overleg al actie op ondernomen? Zo nee, waarom niet? Volgens burgemeester Rensen was namelijk ook ingrijpen op particulier terrein mogelijk als het een te grote troep wordt. Bovendien staan er al jaren op dat terrein twee opslag- (?)/ woon-(?)containers waarvoor volgens mijn beste informatie nog steeds geen vergunning is aangevraagd. Aanvullende vraag dorpsraad per e-mail 04.07.22: Wij zullen als Dorpsraad niet het gesprek aangaan met de bewoner/eigenaar van Zalmlaan 10. Dat wordt in dit geval – na een al vele jaren durende wantoestand daar – zondermeer gezien als een onderwerp waarop de gemeente (sociaal dan wel handhavend) nu eindelijk eens doelgericht actie moet ondernemen. Handhaving is uiteraard geen taak voor de Dorpsraad; wij geven alleen advies en informatie. En dat hebben we in dit geval al jarenlang gedaan. Zie onderstaand. De Dorpsraad heeft gedurende vele jaren en bij herhaling (ook via jouw voorganger Alfons van Leussen, welke regelmatig Bouw- en Woningtoezicht erover heeft aangesproken) aandacht gevraagd voor de situatie rond Zalmlaan 10. De toestand daar is helaas niet verbeterd, maar door de jaren heen alleen maar verder verslechterd. Het huis aan de Zalmlaan 10 is in 2015 verkocht aan de huidige eigenaar/bewoner. Al tijdens het bestuurlijk overleg van 13 februari 2018 hebben wij melding gemaakt van een in 2017 illegaal geplaatste container in de tuin van Zalmlaan 10, welke als woonruimte (brandende verlichting, TV aan) werd gebruikt. Daarna is er nog een tweede container geplaatst. Beiden staan er nog steeds. En zo zijn er diverse andere negatieve onderwerpen betreffende Zalmlaan 10 aan te geven. Waarvan het illegaal kappen van een grote boom dan nog de minste is. Inmiddels is de omgevingsvergunning afgegeven. Het terrein is en blijft een grote puinhoop, zonder dat er maar iets van bouwactiviteiten plaatsvinden. Er wordt bij een omgevingsvergunning toch een termijn gesteld waarbinnen de bouwactiviteiten zouden moeten beginnen? Het gaat dus niet om een tuin die er niet tip-top uitziet, maar wèl om de in totaal nu al zeven jaar durende zeer vreemde en als asociaal ogende toestand op het perceel Zalmlaan 10 in zijn geheel. Waar diverse regels schijnbaar met het grootste gemak aan de laars worden gelapt. | B.O. 29.03.22 | Gereed | Antwoord per e-mail d.d. 28.06.22: Bij nummer 10 is na een lang proces een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning. Na de verlening van de vergunning is er wel wat veranderd, maar nog niet heel veel. Het terrein ziet er inderdaad uit als een bouwterrein met de 2 opslag-containers. De toezichthouder heeft ter plaatse begrepen dat er bij nummer 10 niet veel activiteiten plaatsvinden. Hij geeft aan dat de gemeente, zolang er geen gevaar is voor de openbare weg, echter niet kan verlangen dat een bouwer zijn tuin tip top in orde heeft voor de omgeving. Als mogelijke oplossing wordt de optie gegeven om als dorpsraad zelf rechtstreeks met de bewoner van de Zalmlaan 10 in gesprek te gaan en de zorgen/ideeën te delen ter verbetering van het bouwterrein/aanzicht. Aanvullende beantwooding d.d. 26.08.22: Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning intrekken als de vergunninghouder een jaar lang geen activiteit uitvoert waarvoor die omgevingsvergunning nodig is. Het bevoegd gezag kan in de omgevingsvergunning overigens wel een langere termijn dan een jaar opnemen. Zie artikel 5.40, tweede lid, onder b, Omgevingswet. In de omgevingsvergunning zelf hebben wij geen termijn staan bij de verbouw van bestaande woningen Dit gebeurt vaak wel bij nieuwbouw projecten in een aparte overeenkomst i.v.m. de realisatie van de openbare ruimte. B&W trekken ook niet zomaar een vergunning in, dan moet er echt jaren over heen gegaan zijn en geen zicht meer op dat de vergunning wordt gerealiseerd. Daarbij is wel aangegeven dat er wederom contact heeft plaatsgevonden en dat naar verwachting de werkzaamheden een start zullen krijgen in het vierde kwartaal van 2022.
32 | Groenvoorziening Julianaplein |  |  | Er is een vraag van de mensen van het Julianaplein om iets met de groenvoorziening te doen. Hierover zullen de bewoners met de gemeente in overleg kunnen. Wat is er mogelijk en wat zijn de wensen. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Update: Eind november hebben Eveliene Monteny en Mirjam van ‘t Hof een gesprek gehad op het gemeentehuis betreffende hun plannen/ideeën voor het plein waar zij aan wonen: het Julianaplein in Zwartewaal. Wethouder Van der Kooi was zeer positief over hun plan. Het initiatief wordt door de bewoners in samenwerking met de gemeente tot uitvoering gebracht.
33 | Missend verkeersbord "fietspad" kant nieuwbouw Wilhelminalaan 4 | Melding grijs |  | Er mist een verkeersbord “fietspad” aan de kant van de nieuwbouw Wilheminalaan 4. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed
34 | Onoverzichtelijke bocht Gootsehoek 2 | Melding groen |  | Onoverzichtelijke bocht bij Gootsehoek 2, snoeien of spiegel. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Aanvulling B.O. 29.03.22: Mario ten Hoor geeft aan tijdens de laatste wijkschouw vernomen te hebben dat spiegels niet meer worden gedaan. De burgemeester geeft aan dat mocht er sprake zijn van een hoge heg dan zal de bewoner hierop aangesproken worden.
35 | Verzakte bomenspiegels talud | Melding grijs |  | De bomenspiegels in het talud zijn verzakt. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Wordt meegenomen in reguliere onderhoud.
36 | Verzoek parkeerplaats op plek ongebruikte plantenbak | Melding grijs |  | Ongebruikte plantebak verwijderen en parkeerplaats van maken. Wel een hekje dat het trappetje beschikbaar blijft. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Wordt meegenomen in reguliere onderhoud.
37 | Gladheid Stoombootsteeg | Melding grijs |  | De Stoombootsteeg is altijd snel glad door groene aanslag en onkruid. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Wordt meegenomen in reguliere onderhoud. Aanvulling B.O. 29.03.22: aanvullend verzoek is om het onderhoud twee keer per jaar te doen (voor- en najaar).
38 | Verzoek spiegel voor oprijden Schoolstraat Noordeinde | Melding grijs |  | Er wordt verzocht om een spiegel als je de Schoolstraat het Noordeinde op rijdt. | Wijkschouw d.d. 27.10.21 | Gereed | Kan niet worden uitgevoerd in verband met de privacy van omwonenden.
39 | Communicatie met de buitendienst over projecten in Zwartewaal |  |  | Communicatie met de buitendienst over projecten in Zwartewaal (n.a.v. recente klachten van bewoners). Peter Zanen en Mario ten Hoor ten Hoor vragen aandacht voor het feit dat bewoners tijdig op de hoogte worden gesteld van grote ‘groenprojecten’. Verzocht wordt om de bewoners als gemeente zelf op de hoogte te stellen of via de dorpsraad te informeren. Dit aandachtspunt staat genoteerd en zal worden meegenomen. | B.O. 29.03.22 | Gereed
40 | t Waalsen Oordt |  |  | ‘t Waalsen Oordt: Peter Zanen vraagt of er al datums zijn voor de start uitvoering en aanbesteding. Wethouder Schoon geeft aan dat dit nog niet het geval is. Het principeverzoek gaat nu verder in proces. Zodra er iets bekend is, wordt hierop teruggekomen. Peter Zanen plaatst een opmerking over de ‘aanrijroute’. Dat ligt binnen de Bernissedijk en de Henry Fordstraat. Als het verkeer toeneemt, zouden naar zijn mening extra parkeervakken noodzakelijk zijn om in de Henry Fordstraat meer onbelemmerd van de rijweg gebruik te kunnen maken. Wethouder Schoon geeft aan dat er wat meer verkeer zal komen en dat hiernaar gekeken zal moeten worden (door tellingen). | B.O. 29.03.22 | Gereed | Na het bestuurlijk overleg (per e-mail van 22 april 2033) is de betrokken ambtenaar verzocht om deze punten mee te nemen in het proces.
41 | Vrachtwagenparkeerplaats |  |  | Een ander aandachtspunt is de vrachtwagenparkeerplaats. Mario ten Hoor stelt de vraag of dit een normale openbare parkeerplaats betreft waar ook personenauto’s mogen parkeren. De burgemeester zegt toe dat dit zal worden nagevraagd. | B.O. 29.03.22 | Gereed | Navraag heeft geleerd dat het deels een vrachtwagenparkeerplaats is voor vrachtwagens, deels voor personenauto's.